УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения образования «Молодечненский центр творчества детей и молодежи «Маладзик»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ Н.П.Устюшенко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Календарный план инновационной деятельности

по внедрению сетевой модели формирования гражданско-патриотической позиции обучающихся

на 2023-2024 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный | Примечание |
| *Работа с педагогами* | | | | |
|  | Анализ и оценка имеющихся и выявление недостающих в учреждении ресурсов (программных, учебно-методических, материально-технических и т.д.) | до 01.09.2023 | Устюшенко Н.П. | Информация |
|  | Издание приказа «Об организации инновационной деятельности», определение функциональных обязанностей участников реализации проекта | до 01.09.2023 | Устюшенко Н.П. | Приказ |
|  | Рассмотрение на совещании при директоре вопроса об организации инновационной деятельности | до 15.09.2023 | Устюшенко Н.П. | Протокол |
|  | Круглый стол «Алгоритм инновационной деятельности. Первый год реализации проекта» | до 15.09.2023 | Шульжицкая  Н.В.,  педагоги-новаторы | Определение тематики индивидуальных педагогических исследований  в рамках реализации инновационного проекта |
|  | Подбор диагностического инструментария для проведения входной диагностики | до 01.10.2023 | Шульжицкая  Н.В. | Рекомендации (памятка) |
|  | Создание и актуализация раздела «Инновационная деятельность» интернет-сайта учреждения образования | В течение года | Шульжицкая  Н.В.,  Козулько Н.А. | Актуализация раздела сайта |
|  | Методический практикум «Как вести дневник участника инновационной деятельности» | до 01.10.2023 | Шульжицкая  Н.В.,  педагоги-новаторы | Определение критериев и показателей успешности инновационной деятельности каждого участника инновационной деятельности |
|  | Восполнение недостающих ресурсов (разработка и утверждение программ, развитие материальной базы) | до 01.10.2022 | Устюшенко Н.П. | Корректировка годового плана |
|  | Анализ информации для создания исторического интерактивного вестника «Великая Отечественная война на Минщине» совместно с участниками Партнёрской сети гражданско-патриотического воспитания Минской области | В течение года | Шульжицкая  Н.В.,  педагоги-новаторы | Информацион-ные материалы |
|  | Организация и проведение методологического семинара «Теоретические основы внедрения сетевой модели формирования гражданско-патриотической позиции обучающихся» | Октябрь 2023 | Шульжицкая  Н.В. | Материалы семинара |
|  | Постоянно действующий семинар «Развитие профессиональной компетентности участников инновационной деятельности» | Ноябрь 2023  Январь 2024 | Шульжицкая  Н.В. | Занятие №1  Занятие №2 |
|  | Сообщение о результатах диагностического этапа инновационной деятельности | до 10.11.2023 | Шульжицкая  Н.В. | Совещание при директоре |
|  | Методическая неделя «Панорама инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы» | Март  2024 | Шульжицкая  Н.В.,  педагоги-новаторы | Банк материалов инновационной деятельности |
|  | Семинар-совещание «Мониторинг условий, процесса и результативности работы по формированию гражданской идентичности и патриотизма обучающихся» | Март  2024 | Шульжицкая  Н.В. | Приказ директора |
|  | Участие в консультации МГОИРО по подготовке годовых отчетов (онлайн) | Март  2024 | Шульжицкая  Н.В. | Консультация |
|  | Консультации для педагогов-новаторов по подготовке годовых отчетов | Март  2024 | Шульжицкая  Н.В. | Протокол |
|  | Совещание при директоре «О промежуточных итогах реализации инновационного проекта» | Март  2024 | Шульжицкая  Н.В. | Протокол |
|  | Подготовка справки о промежуточных результатах за первый год реализации инновационного проекта. Планирование работы на следующий год | Апрель  2024 | Шульжицкая  Н.В. | Справка |
|  | Рассмотрение результатов инновационной деятельности в 2023/2024 учебном году на педагогическом совете | Май 2024 | Устюшенко Н.П., Шульжицкая  Н.В. | Протокол |
|  | Предоставление материалов для сайта Партнерской сети гражданского и патриотического воспитания Минской области | В течение года | Шульжицкая  Н.В.,  педагоги-новаторы | Информацион-ные материалы |
|  | Подготовка материалов для электронного образовательного ресурса «Минщина: дорогами памяти» | В течение года | Шульжицкая  Н.В. | Банк материалов инновационной деятельности |
|  | Реализация системы повышения квалификации педагогов-новаторов | В течение года | Шульжицкая  Н.В. | Инструктивно-методические совещания |
|  | Участие в мероприятиях Партнерской сети гражданского и патриотического воспитания Минской области | По мере поступления информации | Шульжицкая  Н.В.,  педагоги-новаторы | Интернет-сайт Партнерской сети |
|  | Организация творческого взаимодействия участников проекта, расширение социально-педагогического партнерства | В течение года | Шульжицкая  Н.В.,  педагоги-новаторы | Работа творческой группы |
|  | Изучение опыта других учебных заведений Республики Беларусь по аналогичной тематике инновационной деятельности | В течение года | Шульжицкая  Н.В.,  педагоги-новаторы | Организация поездок по обмену опытом |
|  | Участие в научно-методических мероприятиях по тематике проекта | По мере поступления информации | Шульжицкая  Н.В.,  педагоги-новаторы | Программа мероприятия |
|  | Выступления на научно-методических мероприятиях учреждения, района, области | По запросам | Шульжицкая  Н.В.,  педагоги-новаторы | Доклады |
| *Работа с учащимися и их законными представителями* | | | | |
|  | Районный онлайн-челлендж в социальных сетях «БРПО и я – большие друзья!» | Сентябрь 2023 | Козулько Н.А. | Видеопоздравления в группе «Молодежь Молодечненщины» в социальной сети «Вконтакте» |
|  | Дистанционная игра «Мы – народ и мы едины!», приуроченная ко Дню народного единства | Сентябрь 2023 | Видмич М.В. | Протокол проведения игры |
|  | Районная акция «Под общим небом», посвященная Дню народного единства | Сентябрь 2023 | Козулько Н.А. | Информация на сайте учреждения |
|  | Районный фестиваль белорусского народного творчества «Беларусь – мая песня», посвященный Дню народного единства | Сентябрь 2023 | Гулецкая О.А. | Приказ, протокол фестиваля,  публикация в СМИ |
|  | Акция «Голубь мира», посвященная Международному дню мира | Сентябрь 2023 | Видмич М.В. | Информация на сайте учреждения |
|  | Игровая программа «#РЭТРАГУЛЬНІ» | Сентябрь 2023 | Видмич М.В. | Информация на сайте учреждения |
|  | Районный конкурс видеороликов «Самые родные люди на земле», посвященный Дню матери и Дню отца | Октябрь  2023 | Гулецкая О.А. | Приказ, протокол конкурса |
|  | Районный фоточеллендж «Октябрята.by» | Октябрь 2023 | Козулько Н.А. | Фото в группе «Молодежь Молодечненщины» в социальной сети «Вконтакте», информация  на сайте учреждения |
|  | Мастер-класс по каллиграфии для учащихся Радошковичской средней школы «Красиво пишем стихи Янки Купалы» | Октябрь 2023 | Тихонкова О.Г. | Информация на сайте учреждения |
|  | Правовые онлайн-диктанты «Думай! Действуй! Выбирай!» (для обучающихся 5–7 классов), «Подросток и Закон» (для обучающихся 8–11 классов) | Октябрь 2023 | Видмич М.В. | Информация на сайте учреждения |
|  | Занятие в районном центре безопасности и экскурсия в аварийно-спасательную часть | Ноябрь 2023 | Кажуро М.М. | Информация на сайте,  публикация в СМИ |
|  | Создание кукол и декораций для батлеечного спектакля «Легенды i паданнi пра Радашковiчы» | Ноябрь 2023 | Тихонкова О.Г., Москалевич Н.Р. | Куклы и декорации для батлеечного спектакля |
|  | Практикум «Мы вместе меняем мир к лучшему» | Ноябрь 2023 | Видмич М.В. | Информация на сайте учреждения |
|  | Выставка рисунков в Радошковичской средней школе «Калядныя замалёўкi» | Декабрь 2023 | Тихонкова О.Г. | Информация на сайте учреждения |
|  | Районный этап республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Молодежный/пионерский /октябрятский КВИЗ» | Декабрь 2023 | Козулько Н.А. | Приказ, протокол игры |
|  | Профилактическая игра «Остановись у черты» | Декабрь 2023 | Видмич М.В. | Информация на сайте учреждения |
|  | Показ батлеечного спектакля «Цар Ірад» для учащихся Радошковичской СШ № 1 | Декабрь 2023 | Москалевич Н.Р. | Информация на сайте учреждения |
|  | Районный конкурс «Чудесная рукавичка» в рамках республиканской акции «Чудеса на Рождество» | Декабрь 2023 | Козулько Н.А. | Приказ, протокол конкурса |
|  | Районная благотворительная акция «Чудеса на Рождество» | Декабрь 2023 | Козулько Н.А. | Информация на сайте учреждения |
|  | Районная акция «От всей души» | Январь  2024 | Козулько Н.А. | Информация на сайте учреждения |
|  | Районный конкурс авторской песни «Поём вместе с друзьями» | Январь  2024 | Гулецкая О.А. | Приказ |
|  | Мастер-класс «Новогодние игрушки» для учащихся центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с использованием подхода «Равный обучает равного» | Январь  2024 | Видмич М.В. | Информация на сайте учреждения |
|  | Игровая программа «Калядкі ў хатку» | Январь 2024 | Москалевич Н.Р. | Информация на сайте учреждения |
|  | Литературно-музыкальная программа «Нам засталася спадчына» в Радошковичской горпоселковой библиотеке | Февраль 2024 | Москалевич Н.Р. | Сценарий литературно-музыкальной программы |
|  | Акция «Рускай мове дай разгрузку – гавары па-беларуску!» | Февраль 2024 | Видмич М.В. | Информация на сайте учреждения |
|  | Участие в Международном конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей» | Февраль 2024 | Шульжицкая  Н.В. | Творческие работы учащихся |
|  | Мероприятие «Время выбрало нас», посвященное 35-летию вывода войск из Афганистана | Февраль 2024 | Кажуро М.М. | Информация на сайте учреждения,  публикация в СМИ |
|  | Выставка работ учащихся центра «Кветкi роднай старонкi» в горпоселковой библиотеке г.п. Радошковичи | Февраль 2024 | Тихонкова О.Г. | Информация на сайте учреждения |
|  | Районный этап IV республиканского патриотического фестиваля-конкурса «Огонек приглашает друзей!» | Март  2024 | Козулько Н.А. | Приказ, протокол фестиваля-конкурса |
|  | Мастер-класс по вытинанке для детей и родителей «Пасхальнае яечка» | Март 2024 | Тихонкова О.Г | План-конспект мастер-класса |
|  | Интеллектуально-познавательный квиз «#про100просвещаем», приуроченный ко Дню Конституции Республики Беларусь | Март 2024 | Видмич М.В. | Информация на сайте учреждения |
|  | Районный энкаунтер «ТехноWEEK» | Март 2024 | Кажуро М.М. | Информация на сайте учреждения |
|  | Месяц белорусских сказок для учащихся Радошковичской СШ №1 | Март 2024 | Москалевич Н.Р. | Информация на сайте учреждения |
|  | Районный этап областного фестиваля художественного творчества «Майский фест» | Апрель 2024 | Гулецкая О.А. | Приказ, протокол конкурса |
|  | Мастер-класс для учащихся ЦТДиМ «Маладик» в ГУК «Молодечненский районный центр ремесел» «Пасхальные посиделки» | Апрель 2024 | Кажуро М.М. | Информация на сайте учреждения |
|  | Участие в районном этапе республиканского конкурса творческих работ «Золотое перо «Белой Руси» | Апрель 2024 | Шульжицкая  Н.В. | Приказ |
|  | Районная онлайн-игра «PRO ЗОЖ» | Апрель 2024 | Видмич М.В. | Информация на сайте учреждения |
|  | Акция «Рисуем Янку Купалу вместе» | Апрель 2024 | Тихонкова О.Г. | Информация на сайте учреждения |
|  | Участие в районном этапе Республиканского конкурса «Жывая класіка» | Апрель 2024 | Москалевич Н.Р. | Приказ |
|  | Конкурс чтецов «Мы помним! Миру помнить завещаем…», посвященный Великой Победе | Апрель-май  2024 | Гулецкая О.А.,  педагоги | Протокол |
|  | Районная игровая программа «Азбука семейных ценностей», посвященная Дню семьи | Май  2024 | Гулецкая О.А | Информация на сайте учреждения |
|  | Показ литературно-музыкального спектакля «Анёлы вайны» для учащихся Радошковичской СШ № 1 | Май 2024 | Москалевич Н.Р. | Сценарий спектакля |
|  | Foot-квест «По следам Великой Победы» | Май 2024 | Видмич М.В. | Информация на сайте учреждения |
|  | Неделя патриотических дел, приуроченная к празднованию Дня Победы | Май 2024 | Кажуро М.М., педагоги-новаторы | Банк материалов инновационной деятельности |
|  | Экскурсия в филиал Государственного литературного музея Янки Купалы в Вязынке | Июнь 2024 | Тихонкова О.Г. | Информация на сайте учреждения |
|  | Участие в Купалаў фэсце Государственного литературного музея Янки Купалы и парафии Троицкого костёла | Июль 2024 | Москалевич Н.Р. | Информация на сайте учреждения |
|  | Районные мероприятия в рамках республиканского проекта «Встречи на все 100!» | В течение года | Козулько Н.А. | Информация на сайте учреждения, публикации в СМИ |
|  | Постановка батлеечного спектакля «Легенды і паданні пра Радашкавічы» | В течение года | Москалевич Н.Р. | Показ спектакля |
|  | Индивидуальные беседы с родителями и педагогами | В течение года | Руководство учреждения | Беседа |
|  | Выпуск интернет-издания «Маладзік» | В течение года | Шульжицкая  Н.В. | Интернет-издание |
|  | Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках проекта, в социальных сетях | В течение года | Козулько Н.А., Матусевич А.И. | Популяризация идей инновационного проекта |

Заместитель директора *подпись*  Н.В.Шульжицкая